## Slide 1: ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА по подготовке обучающихся к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»
О.И. Супрун,
заместитель директора по УВР

## Slide 2: Возможные задачи для программы наставничества
Проблемы / что не так? | Образ желаемого результата / как должно быть?
Отсутствие мотивации к получению образования по выбранной специальности | Повышенная мотивация в обучении и получении выбранной специальности
Не успешная социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из детских домов в период прохождения адаптационно-обучающегося курса | Успешное усвоение социальных ролей в системе общественных отношений детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей из детских домов после прохождения адаптационно-обучающего курса
Низкая посещаемость занятий обучающихся | Посещаемость обучающихся до 95%

## Slide 3: От проблемы к причине через технику “5 почему?”
Проблема | Почему? | Почему? | Почему? | Почему? | Почему?
Не готовность обучающихся к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» WSR | Отсутствие профессиональных навыков и умений | Отсутствие самопрезентации | Отсутствие коммуникативных умений | Низкая мотивация | Недостаточная социализация в обществе

## Slide 4: Формы наставничества
Ссылка на памятку по формам наставничества
«педагог-студент»
«студент-студент»
«работодатель – студент»

## Slide 5
Кто? | За что отвечает в Вашей ОО?
Координатор Заместитель директора по научно-методической работе, профессионально-цикловая комиссия | За разработку программы наставничества, мониторинг качества
Куратор Заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе | За организацию и проведение мероприятий по реализации программы наставничества
Наставник Мастера производственного обучения, работодатель, студент старших курсов | За проведение мероприятий с обучающимися для достижение целей программы наставничества
Наставляемые | Студенты

## Slide 6
Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества |  | 
Результат этапа Создана рабочая группа – команда единомышленников, которые будут внедрять программу «Целевая модель наставничества» в образовательной организации Разработать паспорт программы наставничества Разработана дорожная карта внедрения программы в организации Наличие нормативно-правовой базы для внедрения программы | Что важно сделать? Задачи. Изучить: https://minobr.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=5592 Разработать: Приказ о создании творческой группы для внедрения целевой модели наставничества. Положение о наставничестве, утвержденное приказом директора. «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества на 2020-2022 учебный год. Программу целевой модели наставничества. Приказ о назначении наставников. | Кто и когда? Координатор – заместитель директора по УПР (начало учебного года, перед участие в WorldSkiils Russia)
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? 1. Психологическая не готовность наставников из числа педагогического коллектива. 2. Недостаточное финансирование для обучения наставников. 3. Небольшой профессиональный опыт наставников.

## Slide 7
Этап 2. Формирование базы наставляемых |  | 
Результат этапа составлен список наставляемых, которые выразили добровольное желание принять участие в программе наставляемыми осознаны текущие проблемы и возможности наставничества для их решения сформирован собственный запрос на наставничество | Что важно сделать? Задачи. Проведение совещания при директоре с педагогическим коллективом, доведение информации через сайт колледжа, страницы Instagram,СС VK; проведение группового собрания с обучающимися. 2. Повысить мотивацию наставляемых для участия в чемпионате WorldSkiils Russia. 3. Составить банк данных «База наставляемых» | Кто и когда? Директор , координатор – заместитель директора по УПР (перед внедрением целевой программы наставничества)
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Психологическая не готовность к участию в чемпионате WorldSkiils Russia. Психологическая несовместимость наставляемого и наставника

## Slide 8
Этап 3 . Формирование базы наставников |  | 
Результат этапа Сформировать базу потенциальных наставников из числа школьного и околошкольного сообщества: выпускников, педагогов, родителей. из числа других заинтересованных лиц: представителей местного сообщества, сотрудников и руководителей региональных предприятий. Провести встречу с потенциальными наставниками, ознакомить их с ценностями и возможностями наставничества. Помочь наставнику составить “резюме наставника” Получить согласие на внесение в базу наставников Внести данные наставника в базу | Что важно сделать? Задачи. Провести отбор наставников для подготовки наставляемых к участию в чемпионате WorldSkiils Russia. 2. Провести обучение с наставниками по составлению резюме Составить базу данных наставников (карту наставников) | Кто и когда? Координатор – заместитель директора по УПР (перед начала внедрения целевой модели наставничества)
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Не умение составлять резюме наставниками.

## Slide 9
Этап 4 . Отбор и обучение наставников |  | 
Результат этапа Список отобранных и обученных наставников, добровольно желающих участвовать в процессе наставничества, и обладающих необходимыми для этого качествами и знаниями. | Что важно сделать? Задачи. 1. Провести обучение наставников в качестве экспертов чемпионата WorldSkills Russia | Кто и когда? КГАОУ ДПО ХКИРСПО (в период подготовки и участия к чемпионату WorldSkiils Russia) Профессиональные образовательные организации России и международного сотрудничества
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Дополнительные финансовые затраты на обучение и повышение квалификации наставников

## Slide 10
Этап 5 . Формирование наставнических пар/ групп |  | 
Результат этапа Список сформированных наставнических пар, желающих работать вместе. | Что важно сделать? Задачи. Проведение тестирования наставляемого на тревожность, готовность к работе в команде, на психологическую совместимость с наставником для выстраивания дальнейшей работы наставника с учетом рекомендаций педагога-психолога. Проведение наставником и участие наставляемого в мастер-классе. | Кто и когда? Педагог-психолог (перед подготовкой к участию в чемпионате Worldskiils Russia) Наставник (мастер производственного обучения)
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Психологическая несовместимость наставляемого и наставника для совместной подготовки к чемпионату WorldSkiils russia

## Slide 11
Этап 6 . Организация работы наставнических пар/ групп |  | 
Результат этапа Наставнические пары, закончившие весь цикл наставнической работы и достигшие поставленных целей. Выбор лучших практик для тиражирования опыта. | Что важно сделать? Задачи. 1. Оформление базы данных наставляемого и наставника. 2. Анализ или рефлексия участия в чемпионате Worldskiills Russia | Кто и когда? Наставляемый и наставник в процессе подготовки и участия в чемпионате WorldSkills Russia. 2. Координатор – заместитель директора по УПР
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Не готовность к критике (возможная проблема)

## Slide 12
Этап 7 . Завершение наставничества |  | 
Результат этапа Наставнические пары/группы, закончившие весь цикл наставнической работы и достигшие поставленных целей Выбор лучших практик для тиражирования опыта Проведен мониторинг процесса реализации программы наставничества и мониторинг влияния программ на всех участников Разработаны рекомендации для корректировки стратегии реализации следующих наставнических программ | Что важно сделать? Задачи. Мониторинг по результатам участия в чемпионате WorldSkills Russia Запланировать обучение или стажировку наставников по повышению профессионального мастерства на предприятиях общественного питания. Определить лучшие практики наставничества для публикации и освещения в СМИ Провести награждение наставляемых и наставников по результатам участия в чемпионате WorldSkiils Russia | Кто и когда? Координатор - заместитель директора по УПР (после завершения участия в чемпионате WorldSkills Russia) 2. Координатор – заместитель директора по УПР 3. Заместитель директора по НМР, УВР – публикации на сайте колледжа, в журнале «Вестник образования Хабаровского края», странице Instagram, VK, газете колледжа «Стимул», афиша в холле колледжа
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Заключение договора с работодателем предприятия общественного питания для обучения наставников Отсутствие финансовых средств у образовательной организации для освещения информации в СМИ об участии и результатах чемпионата в чемпионате WorldSkills Russia.