ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Хабаровск» на 2013-2015 годы

| Мероприятие | Сроки реализации | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |  |
| Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в пилотных (апробационных) площадках города | Апрель-май 2013 | Приказ управления образования | Гарцева И.А. |
| Внесение необходимых изменений в уставы общеобразовательных учреждений | До октября 2013 | Уставы ОУ | Руководители ОУ |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | До 31 августа 2013 | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители ОУ |
| Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО | Апрель-май | Приказ управления образования | Гарцева И.А. Смирнова А.А. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Привлечение ОУ для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно |  | Руководители ОУ |
| Подготовка рекомендаций общеобразовательным учреждениям по внесению изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС | Ноябрь 2014 | Рекомендации | Николаева О.Ю. |
| Введение механизма оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС | Май 2014 |  | Николаева О.Ю. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Внесение изменений в приказ управления образования от 14.09.2010 № 865 «О создании координационного совета по вопросам введению и реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных учреждениях города Хабаровска» | Апрель-май | Приказ управления образования | Гарцева И.А. |
| Определение перечня муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего образования, переходящих на ФГОС ООО | Апрель-май ежегодно | Приказ управления образования | Гарцева И.А. |
| Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО и созданию условий для реализации основной образовательной программы основного общего образования | Апрель, октябрь ежегодно | Решение Совета | Гарцева И.А. Смирнова А.А. |
| Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО в пилотных (апробационных) общеобразовательных учреждениях | В течение года | План | Смирнова А.А. |
| Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений города к введению ФГОС ООО | Постоянно | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании карт самооценки. | Руководители ОУ |
| Экспертиза учебных планов общеобразовательных учреждений | Ежегодно соответствии с планом | Согласование учебных планов | Смирнова А.А. Романенко Е.М. |
| Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Ежегодно | Приказ | Руководители ОУ |
| Экспертиза, согласование рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | Апрель-май ежегодно |  | Смирнова А.А. |
| Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся | Постоянно | Договоры с учреждениями дополнительного образования | Руководители ОУ |
| Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Готовность ОУ к введению ФГОС | Руководители ОУ Николаева О.Ю. Гладун Д.Н. |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе учреждениями в соответствии с ФГОС ООО | Ноябрь-декабрь ежегодно | Заказ на учебники | Руководители ОУ Смирнова А.А. |
| Разработка моделей взаимодействия общеобразовательных учреждений и дополнительного образования по вопросу организации внеурочной деятельности | постоянно |  | Всеволодова И.Л. Смирнова А.А. |
| Разработка модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | декабрь 2014 |  | Смирнова А.А. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО |  |  |  |
| Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей общеобразовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС ООО | Постоянно | План-график курсовых мероприятий КГОУ ДПО «ХК ИРО» | Руководители ОУ |
| Разработка, утверждение и реализация программ образовательных учреждений по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | С сентября 2013 |  | Руководители ОУ |
| Проведение семинаров, обеспечивающих получение планируемых образовательных результатов, с использованием каскадной командно-сетевой модели | Ежегодно | Семинары | Смирнова А.А. |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО | Постоянно |  | Руководители ОУ |
| Диссеминация инновационного управленческого и педагогического опыта | Ежегодно |  | Смирнова А.А. |
| Создание сети муниципальных апробационных площадок по переходу на ФГОС ООО | 2013-2014 |  | Смирнова А.А. Романенко Е.М. |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учетом софинансирования с субъектом РФ | 2014 | Программа оснащения ОУ | Николаева О.Ю. Гнетнев В.Н. Смирнова А.А. |
| Организация мониторинга по оснащению ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО | Август-октябрь 2013 | Мониторинг | Руководители ОУ |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Организация публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Постоянно | Размещение информации на сайте | Руководители ОУ |
| Сопровождение страниц сайта образовательных учреждений «ФГОС основного общего образования» | Постоянно | Размещение информации на сайте | Руководители ОУ |
| Ведение раздела по реализации ФГОС ООО на сайте МАУ ЦРО | Постоянно | Размещение информации на сайте | Смирнова А.А. |

КОЛИЧЕСТВО

5-х классов, в которых планируется введение ФГОС в 2013/2014 учебном году, в городском округе «Город Хабаровск»

| Наименование учреждения | Количество 5-х классов |  | Количество учащихся 5-х классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в которых планируется введение ФГОС ООО | всего | Которые будут обучаться по ФГОС ООО |
| МБОУ СОШ № 12 | 3 | 3 | 96 | 96 |
| МБОУ СОШ № 49 | 3 | 3 | 70 | 70 |
| МБОУ «Математический лицей» | 3 | 3 | 78 | 78 |
| МАОУ гимназия № 6 | 2 | 2 | 58 | 58 |
| МАОУ лицей «Ступени» | 2 | 2 | 50 | 50 |
| ИТОГО | 13 | 13 | 351 | 351 |

План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в  Ванинском муниципальном районе на 2013-2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО | Утверждение плана-графика мероприятий муниципального уровня по сопровождению процессов введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Ванинского района | март- апрель 2013 г.. | Дмитриева Н.Г. |
|  | Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района | март- апрель 2013 г.. | Дмитриева Н.Г. |
|  | Подготовка методического письма по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требованиями ФГОС ООО | ежегодно | Соковина Е.Ю. |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | 2013-2014 г.г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | 2013-2014 г.г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | 2014 г. | Общеобразовательные учреждения, ИМЦ управления образования, Скрипачева Н.В. |
|  | Внесение необходимых изменений в Уставы общеобразовательных учреждений в связи с введением ФГОТ НОО. | 2013-2014 г.г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Подготовка нормативно-правовых актов по созданию финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО. | 2015г. | МУ ЦБУО, Реутт А.Е. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | 2014-2015 г.г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Проведение совещаний по вопросам промежуточных результатов процессов введения ФГОС с руководителями образовательных учреждений | Ежегодно | Реутт А.Е., СоковинаЕЮ. |
|  | Введение ФГОС основного общего образования в образовательные учреждения района по мере готовности | 2014-2015 уч. год | Дмитриева Н.Г., руководители ОУ |
|  | Координации деятельности школ, вводящих ФГОС ООО в 2014 году. Мониторинг их деятельности | постоянно | Дмитриева Н.Г. |
|  | Мониторинг готовности образовательных учреждений района к введению ФГОС ООО | ежегодно | Дмитриева Н.Г. Соковина Е.Ю. |
|  | Подготовка и проведение районных совещаний, РМО, конференций по проблемам и результатам введения ФГОС ООО для руководителей и педагогов ОУ | постоянно | Дмитриева Н.Г. Соковина Е.Ю. |
|  | Обзор методических рекомендаций ХК ИРО и направление их для руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений по введению ФГОС ООО | по мере поступления | Скрипачева Н.В. |
|  | Обеспечение поддержки сетевого взаимодействия педагогов ОУ на сайтах | постоянно | Соковина Е.Ю. |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | постоянно | Гаврилова О.А. |
|  | Привлечение органов государственно- общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | 2013-2015 г.г. | учреждения образования, руководители учреждений |
|  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений (1-е классы) учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования | 2013-2015 г.г. | управление образования, общеобразовательные учреждения, руководители учреждений |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Формирование списка учителей – предметников основной школы для реализации ФГОС ООО | 2013-2015 г.г. | ИМЦ управления образования, Скрипачева Н.В. |
|  | Организация повышения квалификации и модульных курсов по введению и реализации ФГОС в районе и использование каскадной командно-сетевой моделей повышения квалификации педагогических кадров с учетом изменений и дополнений требований к введению ФГОС ООО | постоянно | Соковина Е.Ю. |
|  | Организация работы тьюторов, обеспечивающих методическое сопровождение педагогических работников по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях | постоянно | Соковина Е.Ю., Скрипачева Н.В. |
|  | Проведение районных модельных семинаров для школьных команд по введению ФГОС ОО | ежегодно | Соковина Е.Ю., Скрипачева Н.В. |
|  | Представление и обобщение опыта ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО | ежегодно | Понаморева Е.С. Соковина Е.Ю. |
|  | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | Соковина Е.Ю., Скрипачева Н.В. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Июнь 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений |
|  | Участие в краевых мероприятиях по подготовке и введению ФГОС ООО (совещания, семинары, конференции и т.д.) | постоянно | Соковина Е.Ю. |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учётом софинансирования с органами местного самоуправления | 2013г. | МУ ЦБУО, руководители ОУ |
|  | Обеспечение материально-технического оснащения внеурочной деятельности | 2014-2015 г. | МУ ЦБУО, руководители ОУ |
|  | Проведение мониторинга условий реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях района | 2013 г | Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений |
|  | Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями | 2013 г | управление образования, общеобразовательные учреждения, |
|  | Продолжить пополнение медиатек общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами , в т. ч. регионального содержания | ежегодно | общеобразовательные учреждения, руководители учреждений |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | 2013 г. | управление образования, |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Информирование общественности через муниципальные средства информации о подготовке и порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района | постоянно | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Участие в работе сетевого сообщества учителей района на виртуальной платформе Хаба-Вики сайта КГОУ ДПО «ХК ИРО» | постоянно | Соковина Е.Ю. руководители ОУ |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте управления образования, сайте ИМЦ, сайтах ОУ | постоянно | Соковина Е.Ю. руководители ОУ |
|  | Оформление стендов в школах района с информацией для родителей по введению ФГОС ООО | постоянно | руководители ОУ |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях

в Ульчском муниципальном районе на 2013 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО) | Издание приказа о введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Ульчского муниципального района | декабрь 2012 г. | Воронцов И.В. (Председатель комитета по образованию) |
|  | Издание приказа «О создании рабочей группы по введению ФГОС в образовательных учреждениях района» | декабрь 2012 г. | Воронцов И.В. |
|  | Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Ульчского муниципального района | декабрь 2012 г. | Воронцов И.В. |
|  | Контроль и координация работы по внесению изменений и дополнений в Уставы образовательных учреждений | 2013-2014 гг. | Кривоносенко М.М., рабочая группа |
|  | Контроль и координация работы по утверждению основной образовательной программы образовательных учреждений района | 2013-2014 гг | Кривоносенко М.М., рабочая группа |
|  | Контроль и координация работы по созданию нормативной базы образовательных учреждений района | 2013-2014 гг | Кривоносенко М.М., рабочая группа |
|  | Контроль и координация работы по разработке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | 2013-2014 гг | Кривоносенко М.М., рабочая группа |
|  | Контроль и координация работы школ по разработке образовательных программ; учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; годового календарного учебного графика; положений о внеурочной деятельности; положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООО; положения об организации домашней работы обучающихся; положения о формах получения образования и т.д. | 2013-2014 гг | Кривоносенко М.М., рабочая группа |
|  | Заключение соглашений с ХК ИРО о повышении квалификации педагогических работников ОУ | Ежегодно до 2015 года | Ходосевич Т.А. (зав. РМК) |
|  | Координация работы и контроль над приведением в соответствие с требованиями ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательного учреждения | до 2015 г. | Болдырева М.В. (главный специалист по общему образованию и кадрам) |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Определение модели финансирования внеурочной деятельности учащихся для внесения изменения в методику финансирования, а также осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013-2015 | Макарова Е.В. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Проведение инструктивных семинаров-совещаний с руководителями ОУ, заместителями руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС ООО | Ежегодно | Рабочая группа |
|  | Контроль за реализацией взаимодействия учреждений общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности (проверка наличия договоров о взаимодействии) | 2013-2015 гг | Криксин Р.Н. (главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе) |
|  | Осуществление мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС ООО | Январь - апрель 2015 года | Рабочая группа |
|  | Контроль комплектования библиотек необходимым УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с ФГОС ООО | 2013-2015 | Ходосевич Т.А. |
|  | Контроль и координация работ по охране здоровья обучающихся в соответствии с ФГОС ООО | 2013-2015 | Акишина Е.В. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | с 2013 по 2015 годы | Болдырева М.В. (главный специалист по общему образованию и кадрам) |
|  | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений в связи с введением ФГОС НОО | в течение 2013 года | Ходосевич Т.А. |
|  | Разработка плана-графика методической работы повышения квалификации в муниципальном образовании с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | 2013 год | Ходосевич Т.А. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оценка наличия и размещения в образовательных учреждениях помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся | 2013-2015 г.г. | Легенкин С.И. Акишина Е.В. Криксин Р.Н. |
|  | Оценка безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса, в т.ч. пожарная и антитеррористическая безопасность. | 2013-2015 г.г. | Легенкин С.И. |
|  | Оценка обеспечения полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности | 2013-2015 г.г. | Легенкин С.И. |
|  | Оценка обеспечения мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. | 2013-2015 | Легенкин С.И. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Обеспечение доступа школ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | постоянно | Куреня Д.А. |
|  | Организация проведения постоянно действующих муниципальных и школьных обучающих мероприятий по использованию средств информатизации для выполнения ФГОС ООО | 2014-2015 | Куреня Д.А., рабочая группа |
|  | Усиление контроля за эффективным использованием средств ИКТ. | Постоянно | Куреня Д.А. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте комитета по образованию | постоянно | Куреня Д.А., рабочая группа |
|  | Проведения анализа наличия средств информатизации и наличия локальных вычислительных сетей, предусматривающих увеличение общей доли АРМов в общеобразовательных учреждениях. | 2013 г. | Куреня Д.А. |
|  | Проведение работ по монтажу ЛВС в образовательных учреждениях района | 2013-2015гг. | Куреня Д.А. |
|  | Создание электронных учительских | 2014-2015гг. | Куреня Д.А. |
|  | Оборудование библиотек в соответствие ФГОС, создание на их базе медиатек или информационно-библиотечных центров | 2014-2015гг. | Куреня Д.А., Ходосевич Т.А., рабочая группа |
|  | Внедрение информационно-образовательной системы «Дневник.ру» в образовательную деятельность в целях фиксации учебных достижений школьников | 2013-2014 | Куреня Д.А. |

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях

Тугуро-Чумиканского муниципального района

на 2013 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) | Распоряжение (акт) о создании муниципальной, школьной команд методистов (специалист отдела образования, курирующий вопросы введения ФГОС ООО, директор школы, зам. Директора, учителя-предметники) | До 01.09.2013 |  |
|  | Внесение дополнений в Уставы муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Тугуро-Чумиканского муниципального района | 2014-2015 учебный год | Директора школ |
|  | План-график проведения командно-сетевого каскада обучения педагогов (после обучения муниципальных школьных команд) | До 10.04.2014 г. |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Обеспечение финансирования деятельности на основе распределения бюджетных ассигнований по смете | постоянно |  |
|  | Принцип нормативного финансового обеспечения государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | постоянно |  |
|  | Подушевой норматив финансового обеспечения (расчет на одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на аудиторную и внеурочную деятельность) |  |  |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Внедрение технологии «Интенсивная школа» | 2013-2015 уч.г. |  |
|  | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | 2014-2015 у.г. |  |
|  | Разработка планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов освоения: - учебных программ по всем предметам; - четырех междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных действий»; «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; «Основы смыслового чтения и работа с текстом» |  |  |
|  | Разработка программы развития универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД) с направлением использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности |  |  |
|  | Разработка программ отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных |  |  |
|  | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся |  |  |
|  | Разработка программы коррекционной работы |  |  |
|  | Разработка учебного плана основного общего образования |  |  |
|  | Разработка индивидуальных учебных планов |  |  |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности |  |  |
|  | Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС ООО | 2013-2014 уч.г. |  |
|  | Заказ учебников, соответствующих ФГОС, для учащихся 5-х классов общеобразовательных учреждений, планирующих введение ФГОС ООО в 2015-2016 уч.г. | 2014-2015 уч.г. |  |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Разработка «дорожной карты» по подготовке кадрового ресурса к введению ФГОС ООО | до 01.09.2013 г. |  |
|  | Укомплектованность квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности | До 01.09.2015 г. |  |
|  | Повышение квалификации по темам «Введение ФГОС ООО», «Достижение планируемых результатов по реализации ФГОС ООО» в очной, очно-заочной, дистанционных формах | 2013-2015 гг. |  |
|  | Обеспечение 100 % подготовки учителей-предметников, планирующих работать в 5-х классах 2015-2016 учебного года | До 01.09.2015 г. |  |
| Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО | Мониторинг оснащенности общеобразовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | До 12.01.2014 г. |  |
|  | Оснащение: - информационно-библиотечного центра, читального зала; - учебных кабинетов и лабораторий учебным, учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС; - административных помещений | До 01.08.2015 г. |  |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Создание информационно-методической среды школы, обеспечивающей эффективную деятельность обучающихся по освоению ФГОС ООО | До 01.09.2015 |  |
|  | Обеспечение: - информационно-методической поддержки образовательного процесса; - планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; - мониторинга и фиксация хода и результатов образовательного процесса; - мониторинга здоровья обучающихся; - современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; - дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; - дистанционного взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы (учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности) |  |  |
|  | Обеспечение работы школьного сервера, внутренней (локальной ) сети | постоянно |  |
|  | Обновление школьных сайтов | постоянно |  |
|  | Доступ к сети Интернет | постоянно |  |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях _Солнечного муниципального района  на 2013 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО) | Издание приказа об утверждении составов муниципальной школьной команды по введению ФГОС ООО, координационного совета, рабочей группы по разработке плана-графика мероприятий муниципального уровня по сопровождению процессов подготовки к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Солнечного муниципального района | Март 2013 г. | Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования |
|  | Утверждение плана-графика мероприятий муниципального уровня по сопровождению процессов подготовки к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Солнечного муниципального района | Апрель 2013 г. | Пушкарёва Т.М., начальник управления образования |
|  | Подготовка методических рекомендаций по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требовании ФГОС ООО (на основании методического письма министерства образования и науки Хабаровского края) | Ежегодно | Грицан Т.А., методист РМЦ |
|  | Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Солнечного муниципального района | Август 2013 г. | Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Подготовка нормативно-правовых актов, устанавливающих бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующий ФГОС ООО | Декабрь 2014 г. | Олишевская Е.В., заведующая экономическим отделом |
|  | Мониторинг стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2014 г. | Олишевская Е.В., заведующая экономическим отделом |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Организация на базе МОУ СОШ №2 р.п. Солнечный постоянно-действующего семинара для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений района по актуальным вопросам введения ФГОС ООО в практику работы образовательных учреждений | ежегодно | Лобанова В.А., директор РМЦ |
|  | Создание стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС ООО на базе МОУ СОШ №1 р.п. Солнечный, МОУ СОШ №2 р.п. Солнечный, МОУ СОШ №3 р.п. Солнечный | январь 2013г. | Лобанова В.А., директор РМЦ |
|  | Создание рабочих групп по вопросам введения ФГОС для организации работы стажировочных площадок | январь 2013г. | Лобанова В.А. , директор РМЦ |
|  | Проведение стажировок для заместителей руководителей школ на базе стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС | постоянно | Лобанова В.А. , директор РМЦ |
|  | Обеспечение методического сопровождения образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | Лобанова В.А. , директор РМЦ |
|  | Мониторинг деятельности образовательных учреждений по подготовке к введению ФГООС ООО (выполнение плана методической работы по подготовке учителей к введению ФГОС ООО, повышение квалификации учителей по введению и реализации ФГОС ООО, программно- методическое обеспечение стандартов второго поколения) | ежегодно апрель-май | Лобанова В.А., директор РМЦ |
|  | Мониторинг готовности СОШ №1 р.п. Солнечный, СОШ №2 р.п. Солнечный, СОШ№3 р.п. Солнечный к введению ФГОС ООО | апрель май 2013 года | Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования |
|  | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО | апрель май 2015 года | Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования |
|  | Подготовка и проведение совещаний, конференций по проблемам и результатам введения ФГОС ООО для руководителей общеобразовательных учреждений района | ежегодно | Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования, Лобанова В.А., директор РМЦ |
|  | Проведение семинаров для учителей-предметников, заседаний РМО, творческих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | ежегодно | Лобанова В.А., директор РМЦ |
|  | Подготовка методических рекомендаций для руководителей и учителей общеобразовательных учреждений по введению ФГОС ООО | ежегодно | Лобанова В.А., директор РМЦ |
|  | Обеспечение поддержки сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования при организации внеурочной деятельности | 2014 г. | Лобанова В.А. , директор РМЦ Хачко И.П., ведущий специалист управления образования |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Реализация плана повышения квалификации модульных курсов по введению и реализации ФГОС ООО в районе и использования каскадной командно-сетевой модели повышения квалификации педагогических кадров с учетом изменений и дополнений требований к введению ФГОС ООО | 2013-2015 гг. | Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования, Лобанова В.А. , директор РМЦ Грицан Т.А., методист РМЦ Иманаева В.А. ведущий специалист управления образования |
|  | Организация деятельности тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях | 2014-2015 | Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования, Лобанова В.А. , директор РМЦ |
|  | Создание стажировочных площадок для перехода на ФГОС ООО | 2014-2015 | Лобанова В.А. , директор РМЦ |
|  | Диссеминация управленческого и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ООО | ежегодно | Лобанова В.А. , директор РМЦ |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Мониторинг минимального оснащения образовательной среды в образовательных учреждениях в части условий реализации основной образовательной программы ООО | Март – май 2013 г. | Соболев Д.Е., главный специалист управления образования |
|  | Разработка плана-графика оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями за счет средств муниципального бюджета | Июль - август 2013 | Соболев Д.Е., главный специалист управления образования |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Информирование общественности через районную газету «Солнечный меридиан» , сайт управления образования администрации Солнечного муниципального района, районного методического центра «Образование в Солнечном районе» о подготовке и порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района | 2013-2014 гг. | Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования, Лобанова В.А., директор РМЦ, руководители образовательных учреждений |
|  | Организация публичной отчетности на сайтах общеобразовательных учреждениях района о ходе и результатах введения ФГОС НОО | 2013-2014 гг. постоянно | Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования, Лобанова В.А., директор РМЦ, руководители образовательных учреждений |
|  | Организация публичной отчетности на сайтах общеобразовательных учреждениях района о ходе подготовки к введению ФГОС ООО | 2013-2015 гг. постоянно | Лобанова В.А., директор РМЦ, руководители образовательных учреждений |
|  | Организация публичной отчетности пилотных общеобразовательных школ (СОШ №1 р.п. Солнечный, СОШ №2 р.п. Солнечный, СОШ№3 р.п. Солнечный) о ходе и результатов введения ФГОС ООО | 2014-2015 гг. постоянно | Лобанова В.А., директор РМЦ |
|  | Освещение работы по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях системы образования Солнечного района на сайте управления образования Солнечного муниципального района, районного методического центра «Образование в Солнечном районе» | постоянно | Казаковцева Л.В., главный специалист управления образования |

Количество 5-ых классов, в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 учебном году, в Солнечном муниципальном районе

| Название общеобразовательного учреждения | Количество 5-ых классов |  | Количество учащихся 5-ых классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 уч.г. | всего | которые будут обучаться по ФГОС в 2013-2014 уч.г. |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края | 2 | 1 | 42 | 24 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края | 2 | 1 | 35 | 21 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края | 3 | 1 | 63 | 25 |
| Итого: | 7 | 3 | 140 | 70 |

План проведения

каскадных модельных семинаров по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях  Советско-Гаванского муниципального района

на 2013-2015 годы

| № | Мероприятие | Категория слушателей | Количество участников | Сроки проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование системных изменений в условиях реализации ФГОС ООО | Школьные команды | 41 | Апрель 2013 | МБОУ СОШ №1 | Разумовская Н.В. Черненко Н.А. |
| 2 | Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования | Школьные команды | 50 | Октябрь 2013 | Школьные команды | Разумовская Н.В. Черненко Н.А. |
| 3 | Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования | Школьные команды | 50 | Март 2014 | Школьные команды | Разумовская Н.В. Черненко Н.А. |
| 4 | Инновационная система оценивания достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | Школьные команды | 50 | Октябрь 2014 | МБОУ СОШ №16 | Разумовская Н.В. Черненко Н.А. |
| 5 | Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования | Заместители по воспитательной работе, зам. по УВР УДО | 13 | Март 2015 | РМК | Щитова О.Н. Король С.Б. |
| 6 | Моделирование программ оснащённости школ в соответствии с требованиями федерального стандарта основного общего образования | Директора школ | 10 | Май 2013 | Управление образования | Сурнина И.В. Видюк В.С. |

Заместитель Главы Администрации муниципального района

- начальник Управления образования                                                                                                                       А.В. Магдий

Информация

о планируемом введении ФГОС в 5 классах в 2013-2014 учебном году в Советско-Гаванском муниципальном районе

| Название общеобразовательного учреждения | Количество 5 классов |  | Количество учащихся 5 классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 уч. году | Всего | Которые Будут обучаться по ФГОС в 2013-2014 уч. году |
| МБОУ СОШ №1 | 4 |  | 92 |  |
| МКОУ ООШ №2 | 1 |  | 25 |  |
| МБОУ СОШ №3 | 3 |  | 86 |  |
| МКОУ СОШ №5 | 2 |  | 42 |  |
| МКОУ СОШ №6 | 1 |  | 24 |  |
| МКОУ ООШ №8 | 1 |  | 14 |  |
| МКОУ ООШ №12 | 1 |  | 7 |  |
| МКОУ ООШ №14 | 1 |  | 7 |  |
| МКОУ СОШ №15 | 1 |  | 9 |  |
| МБОУ СОШ №16 | 3 | 1 | 66 | 26 |
| Итого | 18 | 1 | 372 | 26 |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в

общеобразовательных организациях  Советско-Гаванского муниципального района

на 2013-2015 годы

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение распорядительным актом плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) во всех общеобразовательных организациях муниципального района | 2013 | Магдий А.В. |
| 1.2. | Издание приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС ООО» | 2013 | Магдий А.В. |
| 1.3. | Формирование и утверждение распорядительным актом муниципальной команды по введению ФГОС ООО | 2013 | Разумовская Н.В. |
| 1.4. | Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО | 2013 | Разумовская Н.В. Видюк В.С. |
| 1.5. | Разработка положения о районной пилотной площадке по подготовке к введению ФГОС ООО | 2013 | Видюк В.С. |
| 1.6. | Разработка положения о районной пилотной школе по введению ФГОС ООО | 2013 | Видюк В.С. |
| 1.7. | Утверждение программы деятельности РМК по подготовке руководителей и педагогов к введению ФГОС ООО | 2013 | Видюк В.С. |
| 1.8. | Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС | 2014 | Горбенко О.А. |
| 1.9 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении основного общего образования | 2014 | Горбенко О.А. |
| 1.10 | Утверждение плана работы пилотной школы МБОУ СОШ № 1 по подготовке к введению ФГОС ООО | 2013 | Разумовская Н.В. |
| 1.11 | Издание приказа об обеспечении введения ФГОС ООО в 5 классе МБОУ СОШ № 16 в 2013-2014 учебном году | 2013 | Разумовская Н.В. |
| 1.12 | Утверждение плана работы пилотной школы МБОУ СОШ № 16 по введению ФГОС ООО | 2013 | Разумовская Н.В. |
| 1.13 | Создание и апробация нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов | 2014 | Пилотная школа МБОУ СОШ №1 |
| 1.14 | Подготовка рекомендаций по разработке основных образовательных программ основного общего образования | 2014 | Пилотная школа МБОУ СОШ №1 |
| 1.15 | Разработка программы корпоративного обучения педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | 2014 | Пилотная школа МБОУ СОШ №1 |
| 1.16 | Разработка моделей организации внеурочной деятельности в 5-9 классах | 2015 | Пилотная школа МБОУ СОШ №1 |
| 1.17. | Разработка пакета диагностик и психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | 2013 | Психологи школ |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование | 2013-2015 | Чигакова Л.В. |
| 2.2. | Обеспечение стимулирования деятельности руководителей школ и педагогов по привлечению внебюджетных средств на создание условий для реализации ФГОС ООО через участие в грантах и конкурсах | 2013-2015 | Магдий А.В. |
| 3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы координационного совета по реализации ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС ООО | 1 раз в квартал | Разумовская Н.В. |
| 3.2. | Освещение на августовском совещании вопроса «О реализации ФГОС НОО и задачах по подготовке к введению ФГОС ООО» | Ежегодно 2013-2015 | Разумовская Н.В. Россова Н.Ф. |
| 3.3. | Организация работы районной пилотной школы на базе МБОУ СОШ № 1 по подготовке к введению ФГОС ООО | 2013 | Разумовская Н.В. |
| 3.4. | Проведение экспертизы материалов пилотной школы по подготовке к введению ФГОС ООО | 2013 | Видюк В.С. |
| 3.5. | Организация работы пилотной школы по введению ФГОС ООО на базе МБОУ СОШ № 16 | 2013-2015 | Разумовская Н.В. |
| 3.6. | Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности пилотной школы по подготовке к введению ФГОС ООО и пилотной школы по введению ФГОС ООО | 2013-2015 | Видюк В.С. Черненко Н.А. |
| 3.7. | Обеспечение научно-методического сопровождения разработки основных образовательных программ основного общего образования | 2013-2014 | Видюк В.С. |
| 3.8. | Разработка проектов моделей школ «полного дня» в МБУОО СОШ № 5, МБУОО СОШ № 6 р.п. Лососина | 2013 | Разумовская М.Э. Соколова Л.Э. |
| 3.9. | Проведение экспертизы моделей школ «полного дня» | 2013 | Разумовская Н.В. |
| 3.10. | Организация контроля за реализацией ФГОС НОО и качеством подготовки учащихся начальных классов к обучению в основной школе | 2013-2015 | Россова Н.Ф. |
| 3.11. | Создание муниципального банка социальных партнёров по взаимодействию с учреждениями, организующими дополнительное образование детей | 2013 | Щитова О.Н. Король С.Б. |
| 3.12. | Организация сетевого взаимодействия учреждений общего образования с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения | 2013 | Щитова О.Н. |
| 3.13. | Экспертиза нормативно-правовых документов образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО | 2015 | Горбенко О.А. |
| 3.14. | Обеспечение сопровождения разработки основных образовательных программ основного общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения | 2014-2015 | Разумовская Н.В. Черненко Н.А. |
| 3.15. | Разработка ежегодных «дорожных карт» по выполнению муниципального плана введения ФГОС ООО | 2013-2014 | Разумовская Н.В. |
| 3.16 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО | 2015 | Разумовская Н.В. Видюк В.С. |
| 3.17 | Привлечение органов государственно- общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в общеобразовательных организациях | 2013-2015 | Руководители школ |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1. | Разработка программы деятельности РМК по подготовке руководителей и педагогов к введению ФГОС ООО | 2013 | Видюк В.С. |
| 4.2. | Анализ готовности руководителей и педагогов к реализации ФГОС ООО | 2015 | Видюк В.С. |
| 4.3. | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО | 2013 | Сурнина И.В. |
| 4.4. | Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | 2013 | Сурнина И.В. |
| 4.5. | Совершенствование модели методической службы в районе в рамках реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО | 2013 | Видюк В.С. |
| 4.6. | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО | 2013-2015 | Видюк В.С. |
| 4.7. | Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений и семинаров по проблемам подготовки к введению ФГОС ООО | 2014 | Разумовская Н.В. Видюк В.С. |
| 4.8. | Проведение семинаров-практикумов по вопросам разработки ООП ООО | 2013-2014 | Захарова Н.В. |
| 4.9. | Создание муниципального банка инновационного опыта педагогических работников и образовательных учреждений | 2013 | Видюк В.С. |
| 4.10 | Диссеминация педагогического опыта по вопросам реализации программ развивающего обучения и образовательной системы с элементами развивающего обучения «Школа 2100»: - МБОУ СОШ №1 – система развивающего обучения Занкова - МБОУ СОШ №3 – система развивающего обучения Эльконина-Давыдова - МБОУ СОШ №16 – образовательная система «Школа 2100» | 2013-2015 | Видюк В.С. |
| 4.11 | Организация деятельности школьных команд по подготовке к введению ФГОС ООО (директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО учителей математики, русского языка и литературы) | 2013-2015 | Руководители школ |
| 4.12 | Подготовка тьюторов для обучения педагогических работников по вопросам введения ФГОС в основную школу | 2013-2014 | Видюк В.С. |
| 4.13. | Проведение районных каскадных модельных семинаров по вопросам введения ФГОС в основную школу | 2013-2015 | Видюк В.С. |
| 4.14. | Создание на базе РМК постоянно действующей консультационной службы для педагогов по проблемам перехода на ФГОС | 2013 | Видюк В.С. Фомина С.В. |
| 4.15 | Обеспечение корпоративного обучения в общеобразовательных учреждениях по подготовке к введению ФГОС ООО | 2013-2014 | Руководители школ |
| 4.16 | Проведение постоянно действующих муниципальных и школьных обучающих мероприятий по использованию средств информатизации для выполнения требований ФГОС | 2013-2015 | Видюк В.С. Горбенко О.А. |
| 4.17 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | 2013-2015 | Щитова О.Н. |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 5.1. | Проведение инвентаризации материально- технической, учебно- методической, информационной базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей | 2013 | Сурнина И.В. |
| 5.2. | Проведение мониторинга оснащённости общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС | 2013 | Разумовская Н.В. |
| 5.3. | Разработка перспективных программ оснащения школ в соответствии с требованиями ФГОС к материально-техническим условиям реализации ФГОС | 2013 | Руководители школ |
| 5.4. | Реализация районной программы оснащения образовательных учреждений в целях создания условий для реализации ФГОС | 2013-2015 | Сурнина И.В. |
| 5.5. | Дооснащение предметных кабинетов в соответствии с новыми стандартами основного образования за счет бюджетных и внебюджетных средств | 2013-2015 | Руководители школ |
| 5.6 | Создание игровых комнат в образовательных учреждениях района | 2013-2014 | Руководители школ |
| 5.7. | Создание игровых площадок и мини стадионов на территории школ | 2013-2014 | Руководители школ |
| 5.8. | Обеспечение автоматизированными рабочими местами учителей 5-9 классов | 2014-2015 | Руководители школ |
| 5.9. | Поэтапное проведение работ по монтажу в муниципальных общеобразовательных учреждениях локальных вычислительных сетей, предусматривающих увеличение общей доли автоматизированных рабочих мест общеобразовательных учреждений, функционирующих в составе ЛВС и имеющих доступ к сети Интернет, формирование зон доступа Wi-Fi | 2013-2015 | Горбенко А.А |
| 5.10 | Организация обеспечения учащихся школьными учебниками нового поколения в соответствии с федеральным перечнем | 2013-2015 | Шаклеина Т.М. |
| 5.11. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | 2013-2015 | Шаклеина Т.М. |
| 5.12. | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений | 2013-2015 | Сурнина И.В. |
| 5.13. | Проведение анализа наличия средств информатизации в подведомственных общеобразовательных учреждениях и обеспечение их целесообразной расстановки и эффективного использования | 2013 | Горбенко О.А. |
| 5.14 | - Обеспечение контроля за эффективным использованием средств ИКТ и иных средств обучения, поставляемых в рамках Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования Хабаровского края | 2013-2015 | Горбенко О.А. |
| 6. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение информирование населения через сайт Управления образования «Подготовка к введению ФГОС ООО» | 2013-2015 | Горбенко О.А. |
| 6.2. | Внедрение информационно-образовательной системы «Дневник.ру» в образовательную деятельность в целях фиксации учебных достижений школьников | 2013 | Горбенко О.А. Руководители школ |
| 6.3. | Мониторинг качества взаимодействия участников сетевой деятельности | 2013-2015 | Видюк В.С. |
| 6.4. | Обеспечение поддержки деятельности сетевых предметных сообществ, дистанционного консультирования и обучения | 2013-2015 | Видюк В.С. |
| 6.5. | Информирование СМИ о подготовке к введению ФГОС ООО | 2013-2015 | Манькова В.Н. |
| 6.6. | Сопровождение дистанционного обеспечения введения ФГОС ООО | 2013-2015 | Видюк В.С. |
| 6.7. | Создание единой информационной среды на базе РМК, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО | 2013-2015 | Видюк В.С. |
| 6.8. | Обеспечение изучения педагогами основной школы требований федерального государственного стандарта основного общего образования | 2013-2015 | Руководители учреждений |
| 6.9. | Подготовка публичного доклада по итогам календарного года | 2013-2015 | Разумовская Н.В. специалисты УО |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях муниципального района им. П. Осипенко  на 2013 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО) | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в муниципальном районе | Апрель 2013 | Беспалова М.А., главный специалист Отдела образования |
|  | Решение Отдела образования о введении в общеобразовательных учреждениях ФГОС ООО | Декабрь 2013 | Отдел образования |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Постоянно | Отдел образования, ОУ |
|  | Приведение должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Март 2014 | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы Отдела требованиям ФГОС ООО; разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательных учреждений района с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса: | Январь – март 2014 | Отдел образования, ОУ |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП) ООП общеобразовательных учреждений (её утверждение.) | Сентябрь – март 2014 | Заместители директора |
|  | Разработка проектов рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС ООО | Сентябрь – апрель 2014 | Педагоги, методист |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС. | 2013-2014 | Руководители ОУ, главные бухгалтера |
|  | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | По выходу рекомендаций | Руководители ОУ, главные бухгалтера |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общеобразовательного учреждения | Март 2014 | Руководители ОУ, главные бухгалтера |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Разработка инструментария для мониторинга готовности общеобразовательного учреждения в введению ФГОС ООО | 2013-2015 | Отдел образования, ОУ |
|  | Разработка технических заданий на учебный год для общеобразовательных учреждений по введению ФГОС ООО | Ежегодно | Отдел образования |
|  | Создание и организация деятельности творческих групп по подготовке к введению ФГОС ООО | Сентябрь-май 2014 | Отдел образования |
|  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке к введению ФГОС ООО | 2013-2015 | Заместители директора (по направлениям), МКОУ ДОД ЦВР |
|  | Разработка и реализация модели взаимодействия общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | 2013-2015 | Заместители директора (по направлениям), МКОУ ДОД ЦВР |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Май 2013 | Методист, отдел кадров |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | Сентябрь 2013 | Руководители ОУ |
|  | Разработка содержания программы муниципальных семинаров (не менее двух в год): - Проектирование системных изменений в условиях введения ФГОС ООО -Организация введения ФГОС ООО в муниципальном районе им. П. Осипенко» -«Психолого-педагогическое сопровождение процессов введения ФГОС ООО» - «Прорывные технологии достижения образовательных результатов ФГОС ООО, НОО - «Проектирование ООП на ступени основного общего образования» - «Система оценки образовательных достижений школьников. Мониторинг образовательных результатов ФГОС на всех ступенях образования» | Март 2013 | Отдел образования, ОУ |
|  |  | Сентябрь 2013 |  |
|  |  | 2013 |  |
|  |  | Декабрь 2013 |  |
|  |  | 2013-2014 |  |
|  |  | 2013-2014 |  |
|  | Подготовка школ к введению ФГОС на ступенях основного общего образования - Проведение семинаров тьюторами по введению ФГОС ООО; - Участие в курсах для команд по введению ФГОС ООО | 2013-2014 | Тьюторы ИСО - Мамоненко Т.А., Тюгун Т.В. ФГОС ООО – Беспалова М.А., Гузенко В.М., Тюгун Т.В. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Октябрь-март 2014 | Заместители директора (по направлениям), бухгалтер |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО | Октябрь-март 2014 | Заместители директора (по направлениям), бухгалтер |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО | Октябрь-март 2014 | Преподаватель-организатор ОБЖ, заместитель по АХЧ |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Октябрь-март 2014 | Преподаватель-организатор ОБЖ, заместитель по АХЧ |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | Октябрь-март 2014 |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | 2013-2014. | Заведующая библиотекой |
|  | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | В течение всего периода введения | Заместители директора (по направлениям), заведующая библиотекой |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Размещение на сайте общеобразовательных учреждений информационных материалов о введении ФГОС ООО | В течение всего периода введения | Заместители директора (по направлениям), |
|  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение всего периода введения | Заместители директора (по направлениям) |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | сентябрь-май 2014. | Заместители директора (по направлениям) |
|  | Обеспечение публичной отчётности Отдела образования, общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО | 2 раза в год | Отдел образования, ОУ |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Охотского муниципального района

на 2013-2015

| Направление деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) | Изучение материалов ФГОС ООО | постоянно | Оненко Е.Ф. Иванова Н.В. |
|  | Оказание содействия в обновлении нормативной базы ОУ в соответствии требованиям ФГОС ООО. | постоянно | Оненко Е.Ф. Иванова Н.В. |
|  | Оказание методической помощи в разработке должностных инструкций работников образовательных учреждений в соответствии с новыми требованиями. | постоянно | Кузнецова Л.Я. Хофертс З.Л. |
|  | Оказание информационной поддержки в выборе учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. | в течение года | Целовальникова И.С. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Поэтапное оснащение оборудованием учебных кабинетов общеобразовательных учреждений | ежегодно | Гилёв А.А. Литяева Т.В. |
|  | Планирование финансовых средств на обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | ежегодно | Оненко Е. Ф. Литяева Т.В. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Обеспечение деятельности районного координационного совета по подготовке и введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях. | в течение года | Иванова Н.В. |
|  | Организация и проведение мониторинга готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС ООО. | ежегодно, август | Хофертс З.Л. |
|  | Анализ состояния ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе | ежегодно, август | Хофертс Ю.Р., Крушанова Е.А., Целовальникова И.С. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС ООО. | в течение года | Методисты ММК |
|  | Обучение методистов и тьюторов по вопросам внедрения ФГОС ООО. | в течение года | Оненко Е.Ф. |
|  | Выявление профессиональных затруднений учителей в условиях внедрения ФГОС ООО. | в течение года | Руководители РМО |
|  | Создание постоянно действующего консультационного пункта для педагогов по внедрению стандартов ФГОС ООО. | сентябрь 2013 | Иванова Н.В. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Содействие обеспечению укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами | постоянно | Целовальникова И.С., Крушанова Е.А. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Создание единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО. | в течение года | Крушанова Е.А. |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | ежеквартально | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |

План-график введения  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях Николаевского муниципального района

на 2013 – 2015  учебный год

| № п/п |  | Мероприятия | сроки | ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Разработка и утверждение плана-графика на 2013-2014 учебный год по реализации ФГОС ООО в ОУ района |  | февраль 2013 | Крамаренко О.А. |  |  |
| 1.2. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ООО, в том числе взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, с учреждениями дополнительного образования детей для реализации внеурочной деятельности (положение о муниципальном координационном совете по введению ФГОС ООО, положение о рабочей группе по разработке основной образовательной программы основного общего образования, положение о муниципальном экспертном совете, положение о проведении публичной отчетности общеобразовательных учреждений и др.) |  | до 1 сентября 2014 г. | Крамаренко О.А. Ведянова Т.С. |  |  |
| 1.3 | Анализ деятельности муниципальных и школьных управленческих структур по организации деятельности образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО |  | ежеквартально | Крамаренко О.А. |  |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация участия ОУ в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС ООО, анализ готовности и принятие управленческих решений. | До 20.08.14 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 2.2. |  | Организация деятельности координационного совета (рабочей группы) по реализации ФГОС ООО на муниципальном уровне | Ежеквартально | Ведянова Т.С. |  |  |
| 2.3. |  | Организация участия образовательных учреждений муниципального образования в Федеральном мониторинге реализации ФГОС ООО | Октябрь 2014 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 2.4. |  | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО на региональном уровне | Август 2013 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 2.5. |  | Согласование моделей организации внеурочной деятельности ОУ | Август 2014 | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 2.6. |  | Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ООО на муниципальном уровне (депутатские слушания) | Ноябрь 2014 | Крамаренко О.А. |  |  |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ООО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений района | Август 2013 –июнь 2015 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.2. |  | Организация инструктивно-методического семинара для представителей ОУ по организации и проведению мониторинга готовности обучающихся 5-х классов к обучению по ФГОС ООО. | Сентябрь 2014 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.3. |  | Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в работе методической службы района. Разработка рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ с учетом требований ФГОС ООО нового поколения | Октябрь – ноябрь 2014 | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.4. |  | Организация и проведение - августовского совещания учителей - научно-практической конференции педагогов | Август 2013 Март 2014 | Крамаренко О.А. Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.5. |  | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС ООО в 2013-2015 учебном году на муниципальном уровне. | Постоянно | Ведянова Т.С. |  |  |
| 3.6. |  | Изучение и учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы на муниципальном уровне | Январь-март 2014 | Комарова Н.Н. |  |  |
| 3.7. |  | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС ООО | в течение 2013-2015 г.г. | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.8. |  | Районные семинары, совещания по проблемам введения ФГОС ООО; | по отдельному плану-графику | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.9. |  | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы школы; | март 2013 года | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.10. |  | Районный конкурс на лучшую основную образовательную программу школы. | Ноябрь 2014 года | Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.11. |  | Инструктивно-методические совещания и обучающие семинары, консультации, мастер-классы, открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогических работников ОУ; | в течение 2013-2015 г.г. | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.12. |  | Инструктивно-методический семинар для директоров ОУ по разработке основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения; | август 2014 года | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 3.13 |  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС. | В течение 2013-2015 г.г. | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  | до 25 апреля 2012 года |
| 4.1. |  | Отслеживание информации на сайтах Министерства образования и науки Хабаровского края, Хабаровского краевого института развития образования и др. Сопровождение раздела «ФГОС ООО» на сайте управления образования. Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС ООО на сайтах общеобразовательных учреждений. | Постоянно | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |  |  |
| 4.2. |  | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений района по обсуждению вопросов реализации ФГОС ООО | В течение 2014-2015 уч.года | Лондарева Е.А. |  |  |
| 4.3. |  | Контроль за достоверностью информации публичной отчетности в открытом доступе о готовности реализации ФГОС ООО общеобразовательных учреждений района | Август – сентябрь 2014, | Ведянова Т.С. |  |  |
| 4.4. |  | Информирование общественности о реализации ФГОС ООО через СМИ | Раз в год | Ведянова Т.С. |  |  |
| 4.5. |  | Встречи с представителями родительской общественности (законными представителями) по вопросам введения ФГОС ООО | Два раза в год | Ведянова Т.С Лондарева Е.А. Крамаренко О.А. |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Заказ учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Март – июнь 2014 | Комарова Н.Н. |  |  |
| 5.2. |  | Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида общеобразовательного учреждения и численности обучающихся | в течение 2013-2015 г.г. | Свинкина Е.Б. Комарова Н.Н. |  |  |
| 5.3. |  | Формирование системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений | Июнь 2015 | Свинкина Е.Б. |  |  |

Количество 5-ых классов, в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 учебном году в Комсомольском муниципальном районе

| Название общеобразовательного учреждения | Количество 5-ых классов |  | Количество учащихся 5-ых классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 уч.г. | всего | которые будут обучаться по ФГОС в 2013-2014 уч.г. |
| МБОУ СОШ № 2 с.п. « Село Хурба» | 2 | 2 | 50 | 44( без учащихся VIII вида) |
| МБОУ СОШ с.п. « Село Большая Картель» | 1 | 1 | 17 | 17 |
| МКОУ СОШ Снежненского с.п. | 1 | 1 | 20 | 19( без учащихся VIII вида) |
| МКОУ СОШ Уктурского с.п. | 1 | 1 | 14 | 12( без учащихся VIII вида) |
| МБОУ СОШ Ягодненского с.п. | 1 | 1 | 22 | 21( без учащихся VIII вида) |
| ИТОГО: | 6 | 6 | 123 | 113 |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре на 2013 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) | Подготовка и утверждение приказа по обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ города на 2013-2015 гг | 2013 г Август | Пичугова И. В. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 2015 г. Май | Пичугова И. В. Василец В. Л. |
|  | Подготовка методических рекомендаций по внесению изменений в Уставы ОУ, локальные акты, должностные инструкции работников учреждений, по заключению дополнительных соглашений, договоров | 2014 г. Сентябрь | Пичугова И. В. , координационный совет |
|  | Разработка муниципального Положения (методических рекомендаций) о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы основного общего образования ОУ | 2014 г. Сентябрь | Пичугова И. В. , координационный совет |
|  | Разработка и утверждение муниципальной модели системы оценки качества образования, в т.ч. планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования | 2014 г. | Пичугова И. В., Василец В. Л. |
|  | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ООО, в том числе, взаимодействия ОУ сУДОД для реализации внеурочной деятельности | 2014 г. | Пичугова И. В., Белякова Н.М., координационный совет |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | Ежегодно | Белякова Н. М. |
|  | Изучение и внедрение методики расчета нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых МО и науки ХК местным бюджетам для реализации ФГОС ООО | 2013-2015 | Белякова Н. М. |
|  | Осуществление экономического расчета стоимости для обеспечения минимальных условий реализации ООП ОУ в соответствии с ФГОС ООО в разрезе каждого образовательного учреждения | 2013-2015 | Белякова Н. М. |
|  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | 2013 г. сентябрь | Пичугова И. В., Белякова Н. М. |
|  | Подготовка методических рекомендаций, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО | 2014 г. Май | Пичугова И. В., Белякова Н. М. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ООО | 2013 г. Май | Пичугова И. В. |
|  | Определение муниципальных опорных методических центров по проектированию технологии введения ФГОС ООО | Ежегодно, август | Пичугова И. В., Василец В. Л. |
|  | Сопровождение деятельности муниципальных опорных методических центров по проектированию технологии введения ФГОС ООО | Ежегодно, в течение учебного периода | Василец В. Л., муниципальная рабочая группа |
|  | Разработка структурного плана сетевого взаимодействия ОУ сУДОД по внедрению ФГОС ООО | Ежегодно сентябрь-октябрь | Пичугова И. В. , муниципальная рабочая группа |
|  | Обеспечение деятельности муниципального Координационного совета | 2013-2015 гг (по отдельному плану) | Пичугова И. В. |
|  | Методическое сопровождение работы ОУ по проектированию и разработке материалов, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Постоянно | Скачкова Е. В. , муниципальная рабочая группа |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в образовательных учреждениях города | Ежегодно | Пичугова И. В. |
|  | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Ежегодно, апрель-май | Пичугова И. В., координационный совет |
|  | Обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Ежегодно | Василец В. Л. |
|  | Мониторинг образовательных запросов родителей и потребностей обучающихся ОУ, переходящих на ФГОС ООО | Ежегодно, апрель-май | Пичугова И. В., координационный совет |
|  | Анализ деятельности школьных управленческих структур по организации деятельности образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО | Ежегодно | Пичугова И. В., координационный совет |
|  | Разработка методических рекомендаций для руководителей, педагогических работников по введению ФГОС ООО. | Ежегодно | Василец В.Л. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Формирование перспективного плана-графика повышения квалификации. | Ежегодно Декабрь-январь | Палоусов А. А. , координационный совет |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей и учителей-предметников по вопросам ФГОС ООО | Ежегодно, в течение года | Палоусов А. А. |
|  | Проведение каскадных муниципальных семинаров для школьных команд по проектированию системных изменений в условиях внедрения ФГОС ООО, создания планов корпоративного обучения. | Апрель – май 2013 г. , далее по отдельному графику | Пичугова И. В., муниципальная рабочая группа |
|  | Методическая поддержка реализации командно-сетевой и каскадной моделей повышения квалификации педагогических кадров | Ежегодно | Василец В. Л. |
|  | Реализация планов корпоративного обучения педагогических кадров в ОУ города | 2013-2015 гг | Пичугова И. В., координационный совет |
|  | Диссеминация инновационного управленческого, педагогического опыта | Ежегодно | Скачкова Е. В. |
|  | Организация участия педагогов города в региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | Ежегодно | Пичугова И. В., Василец В. Л., координационный совет |
|  | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов, «переговорных площадок» для руководителей ОУ, школьных команд, педагогов по вопросам введения ФГОС ООО | Ежегодно | Василец В. Л., муниципальная рабочая группа, |
|  | Организация деятельности методических объединений, временных профессиональных объединений педагогов по проблемам введения ФГОС ООО | 2013-2015 гг | Василец В. Л. |
|  | Консультативная, экспертная помощь педагогам и руководителям при разработке структурных элементов ООП ОУ | Ежегодно | Василец В. Л. |
|  | Мониторинг готовности учителей к работе по ФГОС ООО | 2013-2014 гг | Пичугова И. В. |
|  | Апробация новых программ и учебно-методических комплексов | Ежегодно | Василец В. Л. |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | 2014 Январь-май | Пичугова И. В., Василец В. Л., координационный совет |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Анализ ресурсного и материально-технического обеспечения условий введения ФГОС ООО | Ежегодно, Октябрь, апрель | Пичугова И. В., координационный совет |
|  | Разработка и реализация плана материально-технического оснащения общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями к реализации ФГОС ООО | 2013-2014 | Пичугова И. В., координационный совет |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Поддержка введения ФГОС ООО посредством сайта МКУ «ИМЦ» г. Комсомольска-на-Амуре | Ежегодно | Осипова С. Г. |
|  | Формирование и пополнение банка методической и педагогической литературы по вопросам введения ФГОС ООО на сайте и в библиотеке МКУ «ИМЦ» | Ежегодно | Василец В. Л. |
|  | Размещение публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и результатах реализации ФГОС ООО на сайтах ОУ | Ежегодно | Пичугова И. В., координационный совет |
|  | Организация работы со СМИ по вопросам реализации ФГОС ООО | Постоянно | Пичугова И. В. |
|  | Мониторинг удовлетворенности качеством образования родителей учащихся 5-х классов | Ежегодно, май | Осипова С. Г. |
|  | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС | Ежегодно | Пичугова И. В., координационный совет |

План – график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Нанайского муниципального района, реализующих программы основного общего образования

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечиваю щей введение ФГОС ОО | Утверждение плана-графика мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нанайского муниципального района, реализующих программы основного общего образования | 2012 | Бортникова Н.В. |
|  | Оказание содействия образовательным учреждениям в обновлении нормативной базы в соответствии с требованиями ФГОС ООО (проведение консультаций, разработка примерных локальных актов, рекомендаций по внесению изменений и дополнений в уставы школ, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, по заключению дополнительных соглашений, договоров и др.) | 2013-2014 | Бортникова Н.В Галушина Е.Ф. Медведев А.И. |
|  | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции учителей общеобразовательных учреждений района. | 2013-2014 | Бортникова Н.В. Медведев А.И. |
| Создание финансово-экономическо го обеспечения введения ФГОС ООО | Изучение и внедрение методики расчета нормативов подушевого финансирования, разработанной министерством образования Хабаровского края, для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ | 2013-2014 | Лазо Л.Н. |
|  | Осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО по каждому общеобразовательному учреждению района, реализующему программы основного общего образования | май 2014 г. | Лазо Л.Н. |
|  | Формирование муниципального бюджета по отрасли «Образование» с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | ежегодно | Лазо Л.Н. |
| Создание организацион ного обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечение координации деятельности образовательных учреждений района по введению ФГОС ООО, муниципального координационного совета | постоянно | Кудрешова О.В. Бортникова Н.В. |
|  | Участие в краевых совещаниях для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов, специалистов методических служб по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. Шейко Т.М. |
|  | Изучение и внедрение в практику работы школ методических рекомендаций, разработанных министерством образования Хабаровского края и ХК ИРО: - по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требованиями ФГОС ООО; - по введению ФГОС ООО; - по учёту национально-региональных особенностей в условиях введения ФГОС ООО; - по взаимодействию учреждений общего и дополнительного образования детей по обеспечению организации внеурочной деятельности и учёта внеучебных достижений обучающихся | постоянно | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. Золотаренко М.Ю. Шейко Т.М. |
|  | Изучение деятельности краевых пилотных (апробационных) площадок по введению ФГОС ООО | постоянно | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. Шейко Т.М. |
|  | Подготовка и проведение муниципальных совещаний, семинаров, консультаций для руководителей и заместителей ОУ, руководителей ШМО | постоянно | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. Шейко Т.М. |
|  | Выявление рисков, проблем введения ФГОС ООО в ОУ района | 2014 | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. Шейко Т.М. |
|  | Методическое сопровождение работы общеобразовательных учреждений района по разработке основной образовательной программы основного общего образования | постоянно | Экспертная группа при муниципальном экспертном совете |
|  | Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС ООО | 2013-2014 | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. Кривец Г.В. |
|  | Мониторинг готовности учителей к работе по ФГОС ООО | 2013-2014 | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. |
|  | Осуществление аналитической деятельности и контроля за введением ФГОС ООО | постоянно | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Обеспечение повышения квалификации всех учителей, реализующих программы основного общего образования и руководителей общеобразовательных учреждений по введению и реализации ФГОС ООО | 2012-2014 | Белоусова О.В. |
|  | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС ООО в управлении образования и общеобразовательных учреждениях | 2012-2014 | Белоусова О.В. |
|  | Проведение муниципальных семинаров, совещаний, обеспечивающих получение планируемых образовательных результатов, для школьных методических команд по введению ФГОС ООО | 2012-2015 | Белоусова О.В. |
|  | Тьюторское сопровождение введения и реализации ФГОС ООО | постоянно | Белоусова О.В. |
|  | Диссеминация инновационного, управленческого и педагогического опыта | постоянно | Белоусова О.В. |
|  | Супервизия работы школьных методических служб | ежегодно | Белоусова О.В. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Проведение инвентаризации условий реализации основной образовательной программы, имеющихся по факту, в каждом образовательном учреждении | февраль-март, 2013 | Бортникова Н.В. Старовойтова З.Д. Кривец Г.В. |
|  | Изучение и внедрение методических рекомендаций, разработанных министерством образования Хабаровского края, по материально-техническому оснащению внеурочной деятельности | 2014 | Старовойтова З.Д. Кривец Г.В. Шейко Т.М. |
|  | Разработка плана поэтапного оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, в соответствии с требованиями к минимальному оснащению образовательной среды в части условий реализации основной образовательной программы | 2013 | Бортникова Н.В. Старовойтова З.Д. Кривец Г.В. Шейко Т.М. Лазо Л.Н. |
|  | Разработка плана поэтапного проведения текущих и капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарных норм и правил и требований противопожарной безопасности | 2013-2014 | Кудрешова О.В. Старовойтова З.Д. Лазо Л.Н. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Информирование общественности через газету «Анюйские перекаты», сайт управления образования, районного методического кабинета о подготовке и порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района | 2012-2015 | Бортникова Н.В. Белоусова О.В. |
|  | Приобретение научно-методической литературы по ФГОС ООО | постоянно | Белоусова О.В. Золотаренко М.Ю. |
|  | Организация участия учителей общеобразовательных учреждений района в работе сетевого сообщества учителей-апробаторов и учителей-спинаутов на виртуальной платформе ХабаВики сайта КГОУ ДПО «ХК ИРО» | постоянно | Белоусова О.В. |
|  | Организация публичной отчётности общеобразовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ООО. | постоянно | Горшкова В.А. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте управления образования администрации Нанайского муниципального района | постоянно | Бельды М.В. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте районного методического кабинета | постоянно | Белоусова О.В. |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо Хабаровского края  на 2013 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО) | Создание координационного совета по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | август 2012 г. | Сабаева Н.С. |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района на 2012-2015 гг. | август 2012 г. | Сабаева Н.С. Борисова Л.Н. |
|  | Обеспечение соответствия норма-тивной базы, регламентирующей деятельность по вопросам орга-низации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | по мере поступления | Аристова Е.Р. |
|  | Исполнение региональных норма-тивных, инструктивно-методи-ческих документов по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | в соответствии с планом | Сабаева Н.С. Аристова Е.С. Борисова Л.А. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Внесение предложений для формирования бюджета на очередной финансовый год с учетом нормативов, обеспечи-вающих реализацию ФГОС ООО | 2012 -2015гг. | Борисова Л.А., руководители ОУ |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Выполнение муниципального пла-на-графика мероприятий по воп-росам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | в соответствии с планом | Сабаева Н.С. |
|  | Заседания координационного совета по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | 1 раз в квартал | Сабаева. Н.С. |
|  | Изучение опыта работы пилотных ОУ по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО | постоянно | Борисова Л.А. |
|  | Внедрение опыта пилотных ОУ по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | постоянно | Борисова Л.А. |
|  | Обеспечение координации деятель-ности субъектов образовательного процесса, организационных структур по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | постоянно | Сабаева Н.С. |
|  | Разработка и утверждение ОУ плана-графика по вопросам орга- низации введения и реалиизации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | сентябрь-ноябрь 2012 г. | руководители ОУ |
|  | Организация работы муници-пальной методической службы по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ му-ниципального района | постоянно | Борисова Л.А. |
|  | Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающего соп-ровождение введения ФГОС ООО | сентябрь-октябрь 2012 | руководители ОУ |
|  | Организация и проведение семи-наров для руководителей ОУ по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ му-ниципального района | с 2012-2015г. | Ефремова Н.А. Борисова Л.А. |
|  | Участие педагогов и админи-страции ОУ в краевых конфе-ренциях, семинарах по вопросам ФГОС ООО | по плану ХК ИРО | Борисова Л.А |
|  | Организация методической работы в межкурсовой период (участие педагогических работников в конференциях, семинарах, веби-нарах различного уровня) | постоянно | Борисова Л.А |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Разработка плана-графика повы-шения квалификации педагоги-ческих и руководящих работников ОУ | август-сентябрь 2012 | Борисова Л.А., руководители ОУ |
|  | Разработка плана методической работы (повышения квалификации) по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | сентябрь- октябрь 2012 | Борисова Л.А., руководители ОУ |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Мониторинг оснащенности учеб-ного процесса и оборудования учебных помещений в соотве-тствии с требованиями ФГОС ООО | 2012-2013 г. | Черепанов Д.Г. Дроздова В.В. |
|  | Обеспечение муниципальных ОУ учебной и учебно-методической литературой за счет субвенций краевого бюджета | август 2015 | Аристова Е.Р. Ильюшина Н.Е. Борисова Л.А. |
| Создание информацион-ного обеспечения введения ФГОС ООО | Широкое информирование общественности через средства массовой информации по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | постоянно | Ефремова Н.А. |
|  | Создание и поддержание в актуальном состоянии информа-ционного ресурса (на действующих информационно-образовательных порталах и сайтах) о ходе реализации ФГОС ООО в сети Интернет | постоянно | Черепанов Д.Г. Дроздова В.В. |
|  | Организация разъяснительной ра-боты среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах внедрения ФГОС ООО, его актуальности для образования | постоянно | Ефремова Н.А., Борисова Л.А., руководители ОУ |
|  | Публикация основной общеобра-зовательной программы основного общего образования на сайте ОУ | 2013 | руководители ОУ |
|  | Включение в публичный отчет ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО | постоянно | руководители ОУ |

_____________Количество 5-ых классов, в которых планируется введение ФГОС ООО

в 2013-2014 учебном году

в муниципальном районе имени Лазо  Хабаровского края

| Название общеобразовательного учреждения | Количество 5-ых классов |  | Количество учащихся 5-ых классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 уч.г. | всего | которые будут обучаться по ФГОС в 2013-2014 уч.г. |
| Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение средняя общеобра-зовательная школа села Святогорье муниципального района имени Лазо Хабаровского края | 1 | 1 | 16 | 15 |
| Итого | 1 | 1 | 16 | 15 |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района на 2013 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО | Утверждение плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района | Апрель 2013 | Лёзина М.А., Ровнова Л.В. |
|  | Подготовка приказа о введении ФГОС ОО в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района | Август 2013 | Лёзина М.А. |
| Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Приобретение АРМ учителей - предметников | До 1 сентября ежегодно | Квашулько О.Е. |
|  | Финансирование курсовой подготовки педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | До 1 сентября ежегодно | Квашулько О.Е. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Проведение совещаний по вопросам промежуточных результатов процессов введения ФГОС ООО с руководителями общеобразовательных учреждений | Не менее 1 раза в год | Лёзина М.А. |
|  | Заседания координационного совета по введению ФГОС ОО | Не менее 2 раз в год | Лёзина М.А. |
|  | Координация и сопровождение деятельности пилотных (апробационных) площадок по вопросам введения ФГОС ОО | Постоянно | Ровнова Л.В. |
|  | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района к введению ФГОС ОО | Ежегодно | Лёзина М.А., Цапкова Т.В., Ровнова Л.В., Грицук В.К. |
|  | Распространение интегративной модели взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования детей при организации внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ общеобразовательных учреждений | Ежегодно | Руководители ОУ и УДО |
|  | Создание муниципальных проблемных групп учителей – предметников по введению ФГОС ООО | 2013г. | Ровнова Л.В. |
|  | Участие в региональных, краевых образовательных мероприятиях по проблемам введения ФГОС ООО (согласно плану МО ХК, ХК ИРО) | 2013 – 2015 гг | Лёзина М.А., Ровнова Л.В., |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ОО | Проведение муниципальных мероприятий с участниками образовательного процесса, модельных семинаров для школьных команд по реализации ФГОС ОО | Не менее 2 в год | Ровнова Л.В. |
|  | Диссеминация инновационного педагогического и управленческого опыта в рамках реализации ФГОС ОО | 2014-2015г.г. | Ровнова Л.В. |
|  | Разработка «дорожной карты» по подготовке кадров к введению ФГОС ООО и оформление заявки в министерство образования и науки Хабаровского края | До 01.05.2013 | Цапкова Т.В., Ровнова Л.В., руководители ОУ |
|  | Проведение в системе мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ООО | Постоянно | Цапкова Т.В., Ровнова Л.В., руководители ОУ |
|  | Организация и сопровождение работы муниципальных проблемных групп учителей – предметников по введению ФГОС ООО | Постоянно | Ровнова Л.В. |
|  | Организация и проведение Смотра – конкурса методических служб образовательных учреждений по организации работы в условиях введения и реализации ФГОС ООО | Январь 2014 г. Январь 2015 г. | Управление образования, МБОУ ИМЦ |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Разработка плана оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно – наглядными пособиями в рамках софинансирования с министерством образования и науки Хабаровского края | До 01.08.2013 | Лёзина М.А., Грицук В.К., руководители ОУ |
|  | Обеспечение учебниками, соответствующими требованиям ФГОС ООО, учащихся общеобразовательных учреждений, планирующих введение ФГОС ООО | До 30. августа ежегодно | Лёзина М.А. |
|  | Обобщение педагогического и управленческого опыта по результатам апробации введения ФГОС ООО | 2014-2015 г.г. | Управление образования, МБОУ ИМЦ, ОУ |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Информирование общественности через муниципальные средства массовой информации, муниципальный общественный совет по вопросам образования, августовские конференции педагогических работников о подготовке и порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района | Ежегодно | Лёзина М.А. |
|  | Отражение в публичной отчетности управления образования и общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС ООО | Ежегодно | Лёзина М.А., руководители ОУ |
|  | Размещение информации по вопросам введения и реализации ФГОС ОО на сайте УО | Постоянно | Загумённова Л.В. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС ОО на сайте информационно – методического центра | Постоянно | Ровнова Л.В. |
|  | Организация и проведение муниципальной образовательной выставки с включением тематического раздела «Подготовка к введению ФГОС ООО в образовательном учреждении» | Ежегодно, август | Лёзина М.А., Ровнова Л.В., руководители ОУ |