| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответвленный | Срок | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет, посвященный введению ФГОС НОО второго поколения. | Директор школы Тамбовская С.А | 29.05.2010 | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». 2.Приказ «О создании Совета по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО». 3.Приказ «О разработке основной образовательной программы начального общего образования». 4.Приказа «Об утверждении учебного плана и годового календарного учебного графика на 2010-2011 учебный год». 5. Приказ «О создании и полномочиях рабочих групп и распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения по введению ФГОС нового поколения» 6. Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2010-2011 учебный год». 7. Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». 8. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО». 9. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ОУ. 10. Рабочие программы начального общего образования на основе ФГОС. 11. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции педагогических работников; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. 12. Решение Педагогического совета о переходе на ФГОС НОО второго поколения 13. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 14. Программа формирования универсальных учебных действий 15. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Директор школы Тамбовская С.А | 01.09.2010 |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Директор школы Тамбовская С.А | 01.09. 2010 |  |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Совет | Сентябрь 2010 |  |
|  | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | И.В.Машкина, Т.Ю.Лескова – заместители директора по УВР | Сентябрь 2010 |  |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, ШМО учителей начальной школы. | Директор школы Тамбовская С.А | 30.08.2010 |  |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы Тамбовская С.А | 2010 – 2011гг. |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | Куратор пилотного проекта Лескова Т.Ю | в течение года |  |
|  | Организация участия различных категорий педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | Куратор пилотного проекта Лескова Т.Ю | в течение года |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор куратор | Сентябрь-октябрь 2010 года. |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | куратор | Май-июнь 2010 |  |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | куратор | август |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зам.директора по ВР Тюрина Н.Л, директор школы | Сентябрь-октябрь 2010 года |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах | куратор | Август 2010года |  |
|  | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. | Куратор пилотного проекта Лескова Т.Ю., Тюрина Н.Л. | в течение года |  |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | Куратор пилотного проекта Лескова Т.Ю | в течение года |  |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Директор школы Тамбовская С.А | В течение года |  |
|  | Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | Тюрина Н.Л., заместитель директора по ВР | Ноябрь 2010 года |  |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Тюрина Н.Л., заместитель директора по ВР | Декабрь 2010 года |  |
|  | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | Машкина И.В., Лескова Т.Ю., заместители директора по УВР | Февраль – март 2011 года |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Директор школы Тамбовская С.А | август | 1.Курсы повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2010-2011 учебном году: | Директор школы Тамбовская С.А | Октябрь, декабрь 2010года. |  |
|  | Методический совет « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Куратор пилотного проекта Лескова Т.Ю | Январь 2011 |  |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | Директор школы Тамбовская С.А | В течение года |  |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы Тамбовская С.А | В течение года | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 4. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 5.Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы Тамбовская С.А., зам.директора по АХР Дранишникова Н.М | В течение года |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Директор школы Тамбовская С.А., ст.библиотекарь Перегоедова Т.В | В течение года |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Куратор пилотного проекта Лескова Т.Ю., учитель информатики Копытова С.А | в течение года |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Апрель 2010года. |  | 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2.План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО. |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Куратор пилотного проекта Лескова Т.Ю., учитель информатики Копытова С.А | в течение года |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы Тамбовская С.А., | Август 2011года |  |
|  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Директор школы Тамбовская С.А., | В течение года |  |