## Slide 1: ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА «ИЗ РУК В РУКИ» В ЦТТ КГАОУ ДО РМЦ г. ХАБАРОВСКА
Подготовил педагог дополнительного образования
ЦТТ КГАОУ ДО РМЦ г. Хабаровска Давыдов А.В.

## Slide 2: «ПРОБЛЕМА»: НЕОБХОДИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ С ЦЕЛЬЮ ИХ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА: «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»

## Slide 3: КООРДИНАТОР – Пачганов С. А., заместитель директора ЦТТ по воспитательной работе КУРАТОР – Дерунец. К. В. старший методист Центра Технического Творчества НАСТАВНИК – Давыдов А. В., педагог дополнительного образования Центра Технического Творчества НАСТАВЛЯЕМЫЙ – Афанасенко Г. И., учащийся 9 класса Лицея Инновационных Технологий

## Slide 4
Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества |  | 
Результат этапа Создана рабочая группа – команда единомышленников, которые будут внедрять программу «Целевая модель наставничества» в образовательной организации Разработать паспорт программы наставничества Разработана дорожная карта внедрения программы в организации Наличие нормативно-правовой базы для внедрения программы | Что важно сделать? Задачи. Выбрать целевые аудитории Рассказать им о возможностях наставничества и вариантах участия Назначить куратора Определить необходимые для реализации программы ресурсы, внутренние и внешние | Кто и когда? Директор Координатор Куратор До начала внедрения программы, ориентировочно - август
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Неправильное определение ресурсов для реализации программы Неверный выбор целевой аудитории Слабое знание нормативно-правовой базы для внедрения программы Недостаточная компетентность участников рабочей группы

## Slide 5
Этап 2. Формирование базы наставляемых |  | 
Результат этапа составлен список наставляемых, которые выразили добровольное желание принять участие в программе наставляемыми осознаны текущие проблемы и возможности наставничества для их решения сформирован собственный запрос на наставничество | Что важно сделать? Задачи. Информировать коллектив и родителей о возможностях программы Включить собранные данные в систему мониторинга влияния программы на наставляемых Организовать сбор данных о наставляемых и их запросах | Кто и когда? Куратор Наставники Команда программы До начала и в начале внедрения программы, ориентировочно – август, сентябрь
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Недостаточная информированность наставляемых о программе Несоответствие запросов наставляемых предложениям наставников в рамках программы Некомпетентность участников команды Недостаточное количество наставляемых

## Slide 6
Этап 3 . Формирование базы наставников |  | 
Результат этапа Сформировать базу потенциальных наставников из числа школьного и околошкольного сообщества: выпускников, педагогов, родителей. из числа других заинтересованных лиц: представителей местного сообщества, сотрудников и руководителей региональных предприятий. Провести встречу с потенциальными наставниками, ознакомить их с ценностями и возможностями наставничества. Помочь наставнику составить “резюме наставника” Получить согласие на внесение в базу наставников Внести данные наставника в базу | Что важно сделать? Задачи. Создать базу наставников-педагогов или обратиться к уже существующей Создать базу наставников-выпускников или обратиться к уже существующей Создать базу наставников-сотрудников предприятий или обратиться к уже существующей Мотивировать наставников на внесение в актуальную базу данных наставников | Кто и когда? Куратор Команда программы До начала и в начале внедрения программы, ориентировочно – август, сентябрь
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Отсутствие мотивации или слабая мотивация наставников Недостаточная информированность наставников о целях и задачах программы

## Slide 7
Этап 4 . Отбор и обучение наставников |  | 
Результат этапа Список отобранных и обученных наставников, добровольно желающих участвовать в процессе наставничества, и обладающих необходимыми для этого качествами и знаниями. | Что важно сделать? Задачи. Привлечь экспертов для разработки критериев отбора наставников Разработать критерии отбора наставников Провести отбор наставников Привлечь ресурсы для обучения наставников Обучить наставников | Кто и когда? Координатор Куратор Команда программы На старте программы, ориентировочно - сентябрь
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Формальное отношение к обучению наставничеству Отсутствие у наставника свободного времени Недостаточный уровень компетенции экспертов

## Slide 8
Этап 5 . Формирование наставнических пар/ групп |  | 
Результат этапа Список сформированных наставнических пар, желающих работать вместе. | Что важно сделать? Задачи. Выбрать инструмент Привлечь ресурсы для проведения мероприятия Провести мероприятия Зафиксировать пары | Кто и когда? Куратор Команда программы Наставники Наставляемые На старте реализации программы, ориентировочно – сентябрь, октябрь
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Отсутствие взаимопонимания и «контакта в паре наставник-наставляемый Завышенные ожидания наставника от наставляемого

## Slide 9
Этап 6 . Организация работы наставнических пар/ групп |  | 
Результат этапа Наставнические пары, закончившие весь цикл наставнической работы и достигшие поставленных целей. Выбор лучших практик для тиражирования опыта. | Что важно сделать? Задачи. Провести анализ сильных и слабых сторон участников Определить приоритетные цели Предоставить методические материалы Организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы Собрать данные от наставляемых для мониторинга влияния программы на их показатели Транслировать промежуточные результаты партнёрам и в медиа | Кто и когда? Куратор Наставник В течение программы, ориентировочно – с октября по май
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Отсутствие взаимопонимания между наставником и наставляемым Низкая компетенция наставника Неверное определение приоритетных целей

## Slide 10
Этап 7 . Завершение наставничества |  | 
Результат этапа Наставнические пары/группы, закончившие весь цикл наставнической работы и достигшие поставленных целей Выбор лучших практик для тиражирования опыта Проведен мониторинг процесса реализации программы наставничества и мониторинг влияния программ на всех участников Разработаны рекомендации для корректировки стратегии реализации следующих наставнических программ | Что важно сделать? Задачи. Привлечь экспертов для оценки результатов Организовать сбор обратной связи от наставляемых, провести рефлексию, подвести итоги мониторинга влияния программы на наставляемых. Привлечь ресурсы для финального мероприятия Пригласить партнёров на финальное мероприятие Организовать финальное мероприятие Наградить лучших участников Упаковать и тиражировать результаты | Кто и когда? Директор Координатор Куратор Команда программы По окончании программы, ориентировочно - июнь
 |  | Какие могут быть проблемы, риски и ограничения? Что может пойти не так? Отсутствие желаемого результата Потеря актуальности программы для наставляемого Отсутствие необходимого уровня компетенции у наставника или наставляемого Недостаточное количество ресурсов для мероприятия