ДОРОЖНАЯ КАРТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по введению учебного предмета «Труд (технология)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |
|  | Обеспечить внесение образовательными организациями субъекта Российской Федерации (далее – ОО субъекта РФ) изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | 1 июля 2024 г. |  |
|  | Обеспечить приведение в ОО субъекта РФ названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» | 31 августа 2024 г. |  |
|  | Организовать в ОО субъекта РФ проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета Труд (технология) требованиям приказа от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». Рассмотреть возможность дооснащения ОО субъекта РФ необходимым оборудованием. | 31 августа 2024 г |  |
| Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |
|  | Обеспечить разработку должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» в ОО субъекта РФ | 31 августа 2024 г. |  |
|  | Организовать внесение изменений в штатное расписание ОО субъекта РФ | 31 августа 2024 г. |  |
|  | Организовать в ОО субъекта РФ внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | 31 августа 2024 г. |  |
|  | Организовать направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Учитель учебного предмета Труд (технология)» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | С 1 июня по 31 августа 2024 г. | По графику, разработанному ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» |